## 工作表1
| 珮萱 | 佳妤 | 芸綺 | 芸菁 | 奕君 | 書翰 | 每日問題紀錄
2023-11-14 | 使用LabelImg 套件 label images | [5 empty] | 1.有時候使用lableImg套件，不明原因，只能從Demo那一層開啟檔案路徑
2023-11-15 | Perform a train-test split for image and text files | [5 empty] | 1.疑似因三星手機照片檔案無法讀取，寫opencv_load_save才能讀取
2023-11-16 | database 建立 & 串接 | database 建立 & 串接 | flask 前端串接 | 1.remove space & parentheses 2.opencv read and write imges | flask 前端串接 | flask 前端串接 | 1.檔名不能有特殊符號，使用.bat批次改名 2.opencv_load_save時，檢視並刪除隱藏檔._
2023-11-17 | debug: 抓出空白的label檔案 | debug: 抓出空白的label檔案 | flask 前端串接 | 訓練yolo V8 | html檔調整 | flask 前端串接 | 1. yolov8 index out of bound跑不起來，寫label_bound_check檢查，發現有人手殘多了一個class49
2023-11-19 | 調整模型參數 | 調整模型參數 |  |  | 調整flask，使網頁可上傳圖片
2023-11-20 | 調整模型參數 | 調整模型參數 |  |  | 解決圖片無法顯示 |  | 1.發現柯基、拖鞋、女孩、黃球辨識不了
2023-11-21 | image augmentation labelImg | image augmentation labelImg | flask 前端串接 | image augmentation | 完成：使用者上傳-yolo辨識-網頁顯示 | flask 前端串接 | 1.發現黃板、手手、熊、花、緞帶無法辨識 2.疑似背景中有塑膠袋跟相似色影響，補拍辨識不到的圖片 3.yolov8的train跟predict要設定相同的image size
2023-11-22 | 使用kaggle訓練模型 labelImg | 使用kaggle訓練模型 labelImg 檢查資料集label | flask 前端串接 | 使用kaggle訓練模型 |  | flask 前端串接 | 1.filename.lower()，造成opencv_load_save前後檔名大小寫不一致，linux CML無法區分，所以沒有答案座標 2.混合圖片中的物件少框到會被訓練為背景 3.發現image跟label檔名配對，但label實際上是空白txt 4.重新命名圖片時不夠謹慎，把class.txt一併重新命名，labels跟images檔名無法正確配對，產生圖片移位 5.Colab 連到同一個共用雲端硬碟，帳號疑似被加入google黑名單，GPU被限制不夠訓練
2023-11-23 | Sql server windows登入 和 帳密登入 | 1. images 過opencv程式碼 2. labels 過label_bound_check程式碼 3. 開 labelImg 抽檢檔案，發現紅錐少lable，補齊後再跑一次label_bound_check程式碼 4. split data (train & val) 5. Zip 6. 大家copy 檔案開始跑kaggle |  | 使用kaggle訓練模型 |  | 顯示辨識結果名稱 | 1.發現train_test split 跟opencv_load_save程式碼可以合併優化 2.改用kaggle背景運作訓練yolov8，電腦可以關機，GPU P100比T4快！
2023-11-24 | 1.分析 新model Confusion Matrix 2.前端 table 呈現框架規劃 |  |  |  |  | 計算總成本數量查詢供應商詳細資訊 | 1. 一週30hr，沒注意到kaggle 一個notebook上限9 hr
2023-11-27 | 1.evaluate model 2.ppt | 1.evaluate model 2.ppt |  | 1.evaluate model 2.ppt |  |  | 1.fitness
2023-11-28
2023-11-29 | [6 empty] | 1. 從confusion metrics 跟 PR-curve 的mAP@0.5數值發現 40_small_black_ring 跟38_small_polka_dot 表現差，原因為訓練照片只有mix沒有單獨零件照片